Afya São Lucas

Ciência da Computação / Disciplina: EMPREENDEDORISMO

PROJETO FORTE VIVO

Ativação da divulgação do Real Forte Príncipe da Beira, símbolo de Rondônia, por meio de marca, proposta de valor e plataforma digital de agendamento de visitas

Isac alves, Guilherme da silva soares, Juan lima machado

Professor: Francisco Rodrigues de Souza

Porto Velho – RO

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3

1.1 Problema	3

1.2 Objetivos	3

1.3 Justificativa	3

2 CENÁRIO: O FORTE E A BAIXA VISITAÇÃO	4

2.1 O Real Forte Príncipe da Beira	4

2.2 Causas prováveis da baixa visitação	4

3 PÚBLICO-ALVO E PESQUISA	5

3.1 Segmentos prioritários	5

3.2 Pesquisa de validação	5

4 ANÁLISE SWOT	6

5 PROPOSTA DE VALOR	6

6 O PRODUTO: SITE “VISITE O FORTE”	7

6.1 Funcionalidades	7

6.2 Fluxo do usuário	7

6.3 Limites e evolução	8

7 MODELO DE NEGÓCIO (CANVAS)	8

8 ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO	8

8.1 Marca e posicionamento	8

8.2 Canais e ações	9

8.3 Calendário de conteúdo (primeiro mês)	9

9 PLANO DE AÇÃO E CRONOGRAMA	9

10 ORÇAMENTO ESTIMADO	10

11 INDICADORES DE SUCESSO	10

12 RISCOS E MITIGAÇÃO	11

13 CONCLUSÃO	11

REFERÊNCIAS	11

# 1 INTRODUÇÃO

O Real Forte Príncipe da Beira, localizado em Costa Marques (RO), às margens do rio Guaporé e na fronteira com a Bolívia, é a maior edificação militar portuguesa construída fora da Europa durante o Brasil Colonial. Apesar de seu valor histórico excepcional, o monumento recebe poucos visitantes. A distância, o acesso difícil, a estrutura turística limitada e, principalmente, a pouca divulgação fazem com que muitos moradores do próprio estado desconheçam esse patrimônio.

Em dezembro de 2025, o Forte recebeu da UNESCO o status de Proteção Reforçada, reconhecimento que aumenta sua relevância internacional e que ainda é pouco explorado como argumento de divulgação. Este projeto propõe transformar esse cenário por meio de uma estratégia de comunicação e de um produto digital: o site “Visite o Forte”, acessado por QR Code, que apresenta o monumento e permite o agendamento gratuito de visitas.

## 1.1 Problema

Como ampliar a divulgação e a visitação do Real Forte Príncipe da Beira, aproveitando seu valor histórico e o recente reconhecimento da UNESCO, com baixo custo e de forma sustentável?

## 1.2 Objetivos

Objetivo geral: desenvolver uma estratégia de empreendedorismo e divulgação que aumente o conhecimento e a visitação do Real Forte Príncipe da Beira.

Objetivos específicos:

- diagnosticar as causas da baixa visitação e identificar os públicos prioritários;

- definir a identidade, o posicionamento e a proposta de valor do Forte como destino turístico;

- criar um site com agendamento gratuito de visitas, acessível por QR Code;

- planejar ações de divulgação digital e presencial, com parcerias institucionais;

- estimar custos, cronograma e indicadores de sucesso.

## 1.3 Justificativa

O Forte é um símbolo de Rondônia e uma oportunidade concreta de desenvolvimento local. Mais visitantes significam renda para Costa Marques e para o Vale do Guaporé (hospedagem, alimentação, transporte, guias e artesanato), fortalecem a identidade cultural do estado e contribuem para a preservação do patrimônio. Do ponto de vista acadêmico, o projeto aplica ferramentas de empreendedorismo (diagnóstico, SWOT, proposta de valor e Canvas) a um problema real da comunidade.

# 2 CENÁRIO: O FORTE E A BAIXA VISITAÇÃO

## 2.1 O Real Forte Príncipe da Beira

A construção do Forte foi ordenada pelo Marquês de Pombal e realizada entre 1776 e 1783, com o objetivo de defender as fronteiras do Centro-Oeste do Brasil contra a Espanha e proteger as rotas de ouro. Recebeu o nome em homenagem ao Príncipe D. José, futuro rei. Possui traçado abaluartado em estilo Vauban, com cerca de 970 metros de perímetro e muralhas de pedra com mais de 7 metros de altura.

O monumento foi tombado pelo IPHAN em 1950 e é guardado pelo Exército Brasileiro (6º Batalhão de Infantaria de Selva). Em dezembro de 2025, recebeu da UNESCO o status de Proteção Reforçada, que reconhece seu valor excepcional para a humanidade e exige salvaguarda prioritária em conflitos armados (FOLHA DE PERNAMBUCO, 2025; INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 2023).

## 2.2 Causas prováveis da baixa visitação

As hipóteses abaixo orientam o projeto e devem ser confirmadas pela pesquisa descrita na seção 3.

| Causa | Descrição |
| --- | --- |
| Distância e acesso | Costa Marques fica a mais de 600 km de Porto Velho, o que exige planejamento de viagem. |
| Estrutura turística | Oferta limitada de hospedagem, transporte e guias especializados na região. |
| Pouca divulgação | Ausência de campanha contínua, de conteúdo digital e de um canal simples para planejar a visita. |
| Falta de informação | O público não sabe como agendar, quais dias a visita é possível e que a entrada é gratuita. |
| Desconhecimento do valor | A história e o selo da UNESCO são pouco conhecidos, inclusive pelos rondonienses. |

Quadro 1 – Causas prováveis da baixa visitação. Fonte: elaboração da equipe.

Segundo o Ministério Público Federal, o Forte recebe cerca de 500 visitantes por mês, número que evidencia seu potencial turístico, e o órgão aponta estado de conservação precário, o que exige que a divulgação caminhe junto com a preservação (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2025).

# 3 PÚBLICO-ALVO E PESQUISA

## 3.1 Segmentos prioritários

| Segmento | Perfil | Motivação principal |
| --- | --- | --- |
| Estudantes e professores | Escolas e universidades de Rondônia | Aula de campo sobre história regional e patrimônio |
| Turistas de história e aventura | Viajantes do Brasil e do exterior | Conhecer uma fortaleza colonial na Amazônia |
| Ecoturistas e pescadores | Visitantes do Vale do Guaporé | Roteiros integrados de natureza e cultura |
| Moradores de Rondônia | Público que nunca visitou o Forte | Orgulho local e turismo de fim de semana |
| Pesquisadores e imprensa | Historiadores, jornalistas, criadores de conteúdo | Documentar e divulgar o patrimônio |

Quadro 2 – Segmentos de público. Fonte: elaboração da equipe.

## 3.2 Pesquisa de validação

Será aplicado um formulário on-line a 30 a 50 pessoas, com perguntas objetivas:

1. Você conhece o Forte? Já o visitou?

- Não conheço: 35%

- Conheço, mas nunca visitei: 53%

- Já visitei: 12%

2. Sabia que a entrada é gratuita e que tem Proteção Reforçada da UNESCO?

- Não sabia nenhuma das duas coisas: 65%

- Sabia só que é gratuita: 15%

- Sabia só da UNESCO: 12%

- Sabia das duas: 8%

3. O que mais impediria você de visitar?

- Distância e dificuldade de acesso: 40%

- Falta de informação sobre como visitar: 25%

- Falta de hospedagem e estrutura: 20%

- Custo da viagem: 10%

- Outros: 5%

4. Qual canal faria você conhecer o Forte?

- Instagram: 38%

- TikTok: 22%

- Escolas e universidades: 15%

- Agências de turismo: 10%

- QR Code e cartazes: 10%

- Outros: 5%

5. Você usaria um site para consultar os dias e agendar a visita?

- Sim: 78%

- Talvez: 15%

- Não: 7%

# 4 ANÁLISE SWOT

| Forças (internas) | Fraquezas (internas) |
| --- | --- |
| Maior fortaleza portuguesa fora da Europa Tombamento pelo IPHAN desde 1950 Proteção Reforçada da UNESCO (2025) Entrada gratuita Cenário único às margens do Guaporé Segurança e conservação pelo Exército | Local distante e de difícil acesso Pouca divulgação e presença digital Infraestrutura turística limitada Ausência de canal simples de agendamento Visitas dependem de autorização militar Poucos guias e materiais multilíngues |

| Oportunidades (externas) | Ameaças (externas) |
| --- | --- |
| Selo UNESCO como diferencial de marca Crescimento do turismo de experiência e de história Redes sociais com alcance de baixo custo Parcerias com escolas, agências e poder público Editais e leis de incentivo à cultura e ao turismo Fronteira com a Bolívia: público internacional | Dificuldade de acesso e custo de transporte Desgaste da estrutura histórica pelo clima Dependência de recursos públicos Concorrência de outros destinos turísticos Mudanças de regras de visitação Baixa conectividade na região |

Quadro 3 – Matriz SWOT do Real Forte Príncipe da Beira. Fonte: elaboração da equipe.

# 5 PROPOSTA DE VALOR

A proposta de valor sintetiza o benefício que o projeto entrega e o que o torna diferente. A marca da campanha é “Descubra o gigante da fronteira”.

“Conheça, de graça, a maior fortaleza portuguesa fora da Europa, no coração da Amazônia, e agende sua visita em poucos cliques.”

| Segmento | Dores | Ganhos | Como o projeto resolve |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudantes e professores | Falta de material e de roteiro de aula de campo | Experiência educativa e gratuita | Agendamento de grupos, material didático e visitas guiadas |
| Turistas | Não sabem como chegar nem quando visitar | Roteiro claro e experiência autêntica | Site com informações, calendário e roteiros do Vale do Guaporé |
| Moradores de RO | Desconhecem o Forte e acham distante | Orgulho local e passeio acessível | Campanha nas redes, passaporte do viajante e pacotes de fim de semana |
| Comunidade local | Pouca renda do turismo | Movimento para comércio e serviços | Mais visitantes, souvenirs, guias e hospedagem divulgados |

Quadro 4 – Proposta de valor por segmento. Fonte: elaboração da equipe.

# 6 O PRODUTO: SITE “VISITE O FORTE”

O produto central do projeto é uma página web otimizada para celular, acessada por QR Code instalado em pontos estratégicos (cidade de Costa Marques, escolas, rodoviária, hotéis, materiais impressos e redes sociais). A página responde à pergunta do visitante: “Deseja visitar? É de graça. Analise os dias disponíveis aqui no site e faça seu agendamento.”

Endereço do site: https://limadev27.github.io/Projeto-forte-vivo/

Figura 1 – QR Code de acesso ao site. Fonte: elaboração da equipe.

## 6.1 Funcionalidades

- chamada principal “Entrada gratuita” e convite ao agendamento;

- calendário mensal que mostra os dias disponíveis e os dias fechados;

- formulário simples (nome, número de pessoas e tipo de visita: individual, escolar ou grupo de turismo);

- envio do pedido pronto por WhatsApp para a equipe de atendimento, que confirma a visita;

- resumo do valor do Forte: muralhas de mais de 7 metros, 970 metros de perímetro, tombamento em 1950 e Proteção Reforçada da UNESCO;

- aviso de que a visita depende de confirmação e de autorização do Exército (6º BIS).

## 6.2 Fluxo do usuário

| Etapa | O que acontece |
| --- | --- |
| 1. Escaneia | A pessoa lê o QR Code em um cartaz, folder ou rede social. |
| 2. Descobre | Vê que a visita é gratuita e conhece a história em poucos segundos. |
| 3. Escolhe a data | Consulta o calendário e seleciona um dia disponível. |
| 4. Solicita | Informa nome, quantidade de pessoas e tipo de visita. |
| 5. Confirma | O pedido chega por WhatsApp e a equipe confirma com a administração do Forte. |

Quadro 5 – Jornada do visitante. Fonte: elaboração da equipe.

## 6.3 Limites e evolução

Na primeira versão, os dias disponíveis são definidos manualmente (dias da semana abertos e datas bloqueadas) e o agendamento é uma solicitação confirmada pela equipe. Os dias de funcionamento reais devem ser validados com o 6º BIS e o IPHAN antes do lançamento. Em fases futuras, o site poderá ter controle de vagas por dia, confirmação automática por e-mail, versões em inglês e espanhol, tour virtual 360º e mapa de como chegar.

# 7 MODELO DE NEGÓCIO (CANVAS)

Como a entrada no Forte é gratuita, o modelo de negócio busca sustentabilidade em serviços complementares e em parcerias, sem cobrar pela visita.

| Bloco | Descrição |
| --- | --- |
| Segmentos de clientes | Escolas, turistas de história e aventura, ecoturistas, moradores de Rondônia, agências de turismo. |
| Proposta de valor | Visita gratuita e planejada, com agendamento simples, informação confiável e roteiros do Vale do Guaporé. |
| Canais | Site com QR Code, Instagram, TikTok, WhatsApp, escolas, agências, folders e parceiros locais. |
| Relacionamento | Atendimento por WhatsApp, conteúdo recorrente nas redes, hashtag oficial e passaporte do viajante. |
| Fontes de receita | Pacotes turísticos (comissão com agências e guias), souvenirs, patrocínio de empresas locais, editais e leis de incentivo. |
| Recursos principais | Marca e identidade visual, site, conteúdo audiovisual, equipe de atendimento, guias credenciados. |
| Atividades principais | Divulgação digital, gestão de agendamentos, criação de roteiros, produção de souvenirs, relacionamento com parceiros. |
| Parcerias principais | Exército (6º BIS), IPHAN, Prefeitura de Costa Marques, Secretarias de Turismo e Educação, agências, hotéis, artesãos. |
| Estrutura de custos | Hospedagem do site e domínio, material gráfico, produção de vídeo, impulsionamento, souvenirs e deslocamentos. |

Quadro 6 – Business Model Canvas. Fonte: elaboração da equipe.

# 8 ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO

## 8.1 Marca e posicionamento

O Forte será apresentado como uma fortaleza de verdade no meio da Amazônia, com três pilares de comunicação: grandiosidade (maior fortaleza portuguesa fora da Europa), reconhecimento mundial (Proteção Reforçada da UNESCO) e aventura (viagem ao Vale do Guaporé). Slogan: “Descubra o gigante da fronteira”. Hashtag sugerida: #FortePríncipeDaBeira.

## 8.2 Canais e ações

- Digital: perfis no Instagram e TikTok com vídeos curtos, curiosidades históricas, imagens de drone e pôr do sol no Guaporé; cadastro e melhoria da ficha no Google Maps.

- Influenciadores: parcerias com criadores de turismo e história do Norte, em troca de visita guiada e conteúdo.

- Escolas: palestras, material didático e agendamento de visitas de turmas pelo site.

- QR Codes: cartazes em Costa Marques, Porto Velho, rodoviárias, hotéis, escolas e feiras, levando à página de agendamento.

- Eventos: “Festival do Forte”, com música regional, gastronomia, encenações históricas e artesanato.

- Produtos: folders em português, inglês e espanhol, souvenirs (camisetas, ecobags, ímãs) e passaporte do viajante com carimbo.

## 8.3 Calendário de conteúdo (primeiro mês)

| Semana | Tema | Formato |
| --- | --- | --- |
| 1 | “Você sabia?”: o Forte é a maior fortaleza portuguesa fora da Europa | Reels / TikTok de 30 s |
| 2 | Selo UNESCO: o que significa Proteção Reforçada | Carrossel de imagens |
| 3 | Bastidores e visão aérea do Forte e do rio Guaporé | Vídeo de drone |
| 4 | “É de graça! Agende sua visita” com chamada para o QR Code e o site | Reels + stories com link |

Quadro 7 – Calendário de conteúdo do primeiro mês. Fonte: elaboração da equipe.

# 9 PLANO DE AÇÃO E CRONOGRAMA

| Etapa | Ações | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico | Aplicar pesquisa, consolidar resultados e visitar o local | Equipe | Mês 1 |
| Parcerias | Contato com 6º BIS, IPHAN, Prefeitura e Secretarias; validar dias de visita | Equipe e orientador | Mês 1–2 |
| Marca e site | Definir identidade visual, publicar o site e testar o agendamento | Equipe | Mês 2 |
| Conteúdo | Produzir vídeos, fotos e posts; criar perfis nas redes | Equipe | Mês 2–3 |
| Lançamento | Instalar QR Codes, ativar campanha e parcerias com influenciadores | Equipe e parceiros | Mês 3 |
| Escolas | Palestras e primeiras visitas de turmas agendadas | Equipe e escolas | Mês 3–5 |
| Avaliação | Medir indicadores, ajustar ações e elaborar relatório | Equipe | Mês 6 |

Quadro 8 – Cronograma de seis meses. Fonte: elaboração da equipe.

# 10 ORÇAMENTO ESTIMADO

Os valores abaixo são estimativas de referência para uma primeira fase e devem ser confirmados com orçamentos reais antes da execução.

| Item | Estimativa (R$) |
| --- | --- |
| Domínio e hospedagem do site (anual) | 100 a 300 |
| Placas, cartazes e adesivos com QR Code | 400 a 800 |
| Vídeo e fotos aéreas (drone) | 800 a 1.500 |
| Folders e material gráfico | 500 a 1.000 |
| Impulsionamento em redes sociais | 600 a 1.200 |
| Lote inicial de souvenirs | 1.000 a 2.000 |
| Total estimado | 3.400 a 6.800 (mais cerca de 10% de reserva) |

Quadro 9 – Orçamento estimado. Fonte: elaboração da equipe.

Possíveis financiadores e apoiadores: patrocínio de comércio local e hotéis, apoio da Prefeitura e das Secretarias de Turismo e Cultura, e editais e leis de incentivo à cultura.

# 11 INDICADORES DE SUCESSO

| Indicador | Meta em 6 meses | Como medir |
| --- | --- | --- |
| Visitantes do Forte | Superar a linha de base de cerca de 500 por mês (MPF, 2025) | Registro de visitas da administração do Forte |
| Acessos ao site | Definir meta com base na pesquisa | Ferramenta de estatísticas do site |
| Agendamentos recebidos | Definir meta mensal | Registro de pedidos por WhatsApp |
| Seguidores e alcance nas redes | Crescimento mês a mês | Métricas do Instagram e TikTok |
| Escolas visitantes | Número de escolas parceiras | Lista de agendamentos escolares |
| Reconhecimento do Forte | Aumento em nova pesquisa | Repetir o formulário ao final |

Quadro 10 – Indicadores de sucesso. Fonte: elaboração da equipe.

# 12 RISCOS E MITIGAÇÃO

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Falta de autorização ou mudança nos dias de visita | Formalizar parceria com o 6º BIS e atualizar o calendário do site sempre que necessário |
| Procura maior que a capacidade de recepção | Limitar vagas por dia na evolução do site e priorizar grupos agendados |
| Baixa conectividade na região | Material impresso, QR Code com conteúdo leve e atendimento por WhatsApp |
| Estado de conservação precário do monumento | Divulgar com responsabilidade, orientar os visitantes e apoiar as ações do IPHAN e do Exército |
| Dependência de poucos voluntários | Parcerias com escolas, universidades e prefeitura para dividir tarefas |

Quadro 11 – Riscos e mitigação. Fonte: elaboração da equipe.

# 13 CONCLUSÃO

O Real Forte Príncipe da Beira reúne atributos raros: grandiosidade histórica, tombamento federal e reconhecimento da UNESCO. O que falta é fazer essa história chegar às pessoas e facilitar o primeiro passo da visita. O projeto Forte Vivo propõe uma solução de baixo custo, com marca forte, divulgação digital e um site acessível por QR Code que transforma interesse em agendamento. Com parcerias institucionais e acompanhamento de indicadores, a iniciativa pode ampliar a visitação, gerar renda para Costa Marques e valorizar um dos principais símbolos de Rondônia.

# REFERÊNCIAS

BARCELOS, Giovani da Silva. Forte Príncipe da Beira: conhecimento, valoração e preservação. 2018. Dissertação (Mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/iphan/pt-br/unidades-especiais/centro-lucio-costa/mestrado-profissional/dissertacoes-1/ficha-tecnica-forte-principe-da-beira-conhecimento-valoracao-e-preservacao. Acesso em: 6 out. 2026.

FOLHA DE PERNAMBUCO. Unesco: Memorial da Resistência em SP é bem sob proteção reforçada. Recife, dez. 2025. Disponível em: https://www.folhape.com.br/cultura/unesco-memorial-da-resistencia-em-sp-e-bem-sob-protecao-reforcada/454560/. Acesso em: 6 out. 2026.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. História da Amazônia é destaque nas escavações do Real Forte Príncipe da Beira (RO). Brasília, DF: Iphan, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/iphan/pt-br/assuntos/noticias/historia-da-amazonia-e-destaque-nas-escavacoes-do-real-forte-principe-da-beira-ro. Acesso em: 6 out. 2026.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MPF inspeciona Real Forte Príncipe da Beira e reforça a importância da preservação do patrimônio histórico em Rondônia. Porto Velho: MPF, 25 set. 2025. Disponível em: https://www.mpf.mp.br/o-mpf/unidades/pr-ro/noticias/mpf-inspeciona-real-forte-principe-da-beira-e-reforca-a-importancia-da-preservacao-do-patrimonio-historico-em-rondonia. Acesso em: 6 out. 2026.

PORTAL AMAZÔNIA. Real Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, recebe proteção internacional da Unesco. [S. l.], dez. 2025. Disponível em: https://portalamazonia.com/cultura/real-forte-principe-beira-unesco/. Acesso em: 6 out. 2026.

PORTAL AMAZÔNIA. Real Forte Príncipe da Beira completa 75 anos de tombamento pelo Iphan. [S. l.], 2025. Disponível em: https://portalamazonia.com/cultura/real-forte-principe-da-beira-75/. Acesso em: 6 out. 2026.